## 设备硬件改造计划表
设备硬件改造计划表
编制部门：设备部 编制日期：2026年8月20日 对标设备：意高发卫星柔印机
序号 | 改造项目 | 现状描述 | 改造方案 | 对标依据 | 责任方 | 计划完成日期 | 验收标准 | 当前状态 | 备注
1 | 挡墨罩升级（材质与结构优化） | 现有挡墨罩材质脆、易开裂损坏，设计角度不合理，拆装困难，清洁耗时 | 升级挡墨罩材质（参考意高发标准），提升耐用性；优化安装角度设计，实现快速拆装，降低清洁难度 | 意高发设备挡墨罩材质及结构 | 华阳厂家 |  | 连续运行30天无开裂；拆装时间≤5分钟 | 待改善 | 需现场确认意高发挡墨罩材质参数
2 | 墨盘加宽改造 | 墨盘宽度不足，无法有效承接刮刀两端磨损后的滴墨漏墨，油墨滴落至气缸、离合压滑轨及丝杆，导致机械移动异常故障 | 加宽墨盘尺寸，确保接墨范围覆盖刮刀全宽，从物理空间上阻断油墨污染传动部件的路径 | 意高发设备墨盘宽度标准 | 华阳厂家 |  | 两端滴墨完全承接；传动部件无油墨污染 | 待改善 | 需现场测量墨盘尺寸及刮刀全宽
3 | 刮刀角度与结构重新调校 | 下刀口长期存在漏墨，导致油墨大量结痂，既浪费油墨又影响印刷质量（对比意高发设备无此现象） | 重新计算并调整刮刀接触角度，优化刮刀组件配合精度，从源头杜绝下刀口漏墨与结痂问题 | 意高发设备刮刀标准角度参数 | 华阳厂家+现场 |  | 运行8小时无漏墨；无结痂 | 待改善 | 需现场实测当前刮刀安装角度
内容由AI生成

## 进度周报表
设备硬件改造进度周报表
报告周期：第 周 报告人： 报告日期：
周次 | 报告日期 | 本周完成事项 | 未完成原因 | 下周计划 | 风险提示 | 备注
第1周 |  | 现场调研完成，问题点已拍照记录；挡墨罩、墨盘、刮刀角度三项现状数据已采集 | 华阳技术员未到场对接 | 提交整改通知书至华阳厂家；要求华阳反馈改善方案及报价 | 需确认意高发对标依据是否齐全 | 已拍照留档
第2周
第3周
第4周
第5周
第6周
内容由AI生成

## 现场调查清单
现场调查清单
调查对象：华阳卫星柔印机 调查日期： 调查人：
序号 | 调查项目 | 调查内容/要求 | 调查结果 | 是否存在问题 | 备注
一、挡墨罩部分
1 | 现有挡墨罩材质 | 记录材质类型、厚度、重量，检查有无开裂、变形
2 | 安装方式 | 记录螺丝孔位、卡扣结构，计时拆装一次所需时间
3 | 设计角度 | 测量与刮刀、墨盘的相对位置角度，检查有无遮挡死角
4 | 意高发对比 | 收集意高发挡墨罩照片、图纸，对比材质和结构差异
5 | 损坏频率 | 统计近几个月更换次数及主要原因（碰撞/老化/油墨腐蚀）
二、墨盘部分
6 | 当前墨盘尺寸 | 测量长度、宽度、深度，记录材质（不锈钢/塑料）
7 | 刮刀全宽与余量 | 测量刮刀全宽，记录墨盘两侧各余量，确认两端磨损后滴落点位置
8 | 污染路径 | 确认油墨滴落到哪些部件（气缸/滑轨/丝杆），拍照记录
9 | 空间评估 | 评估加宽是否会干涉走纸路径、支架、气管电缆
10 | 安装条件 | 确认固定方式，是否需要改支架或开孔
三、刮刀角度部分
11 | 当前安装角度 | 用量角器实测刮刀安装角度，记录度数
12 | 刮刀压力参数 | 记录气缸压力值、刀片厚度、材质
13 | 漏墨位置与量 | 确认下刀口哪一段漏墨，估算漏墨量（ml/小时）
14 | 结痂情况 | 测量结痂厚度，记录清理频率及对印刷质量的影响
15 | 意高发参数对比 | 如知道意高发标准角度，记录对比
四、证据收集
16 | 现场照片 | 漏墨、滴墨、结痂现场照片；污染部件（气缸/滑轨/丝杆）特写
17 | 操作视频 | 机台人员操作视频（换卷/清洁/调试）
18 | 维修记录 | 近期维修记录、停机时间统计
内容由AI生成